	
โครงการแบ่งฝันปันศิลป์ (ค่ายศิลปะ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
---------------------------
๑. ชื่อโครงการ
[bookmark: _GoBack]โครงการแบ่งฝันปันศิลป์ (ค่ายศิลปะ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
๒. หลักการและเหตุผล
                  ในปัจจุบันการจัดการศึกษา ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน                เป็นสำคัญ รวมถึงจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะพื้นฐานในด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนเพื่อได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนในกุล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางศิลปะมากขึ้นและได้ฝึกทักษะต่างๆ เกี่ยวกับศิลปะ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมสามารถพัฒนาตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ ดังนั้นกิจกรรมศิลปะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 
      ประกอบกับอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล          พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๕) ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ดังนั้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลพนมวังก์ เรียนรู้ศิลปะด้วยวิธีที่ถูกต้อง และเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการแบ่งฝันปันศิลป์ (ค่ายศิลปะ)  ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
   ๓.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ศิลปะให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลพนมวังก์
   ๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
   ๓.๓ เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถของเด็กและเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับทางด้านศิลปะ
   ๓.๔ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ
๔. ระยะเวลาดำเนินการ
         วันที่  ๑๘ - ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐     
๕. เป้าหมาย
๕.๑ ด้านปริมาณ   
          - นักเรียนโรงเรียนในตำบลพนมวังก์    		                                      จำนวน   ๗๔ คน
          - เจ้าหน้าที่โครงการฯ คณะครู  ผู้สังเกตการณ์                                         จำนวน   ๒๖ คน
	๕.๒ ด้านคุณภาพ
          ๕.๒.๑  เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการด้านศิลปะเพิ่มขึ้น
          ๕.๒.๒  เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
          ๕.๒.๓  เด็กและเยาวชนมีจิตใจ แจ่มใส  อ่อนโยน  ร่าเริง และมีความคิดสร้างสรรค์
๖.  สถานที่ดำเนินการ
	           โรงเรียนบ้านเขาพนม  หมู่ที่ ๑ ม ตำบลพนมวังก์  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  

-๒-
๗.  วิธีดำเนินการ
		- จัดกิจกรรรมเข้าค่าย จำนวน ๒ วัน ๑ คืน โดยมีเด็กนักเรียนจาก ๕ โรงเรียนในตำบล     พนมวังก์  เจ้าหน้าที่โครงการฯ คณะครู และผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียน  บ้านเขาพนม หมู่ที่ ๑  ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๘. งบประมาณ  ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ แผนงานการศึกษา งานระดับ         ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามโครงการแบ่งฝันปันศิลป์  ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐ บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-)  รายละเอียดตามภาคผนวก ก.

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์

 ๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         ๑๐.๑ สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ศิลปะให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลพนมวังก์
         ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
         ๑๐.๓ สามารถพัฒนาและยกระดับความสามารถของเด็กและเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับทาง
  ด้านศิลปะ
         ๑๐.๔ สามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ


                     (ลงชื่อ)                                             ผู้เขียนโครงการ
                                                 (นางมัทนา นุ่มบัว)
                                           นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
                                (ลงชื่อ)                                            ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกิตตินันท์  สุดเรือง)      
                                ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                       	               
                                (ลงชื่อ)                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางวัชรีย์  จินศรีพานิช)
        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                  (ลงชื่อ)                                            ผู้เห็นชอบโครงการ
   (นางวันดี  เต็มราม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์  
		

                   (ลงชื่อ)                                           ผู้อนุมัติโครงการ
    (นายสมชาติ  รักชุม)
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์




ผนวก ก.
รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการแบ่งฝันปันศิลป์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
    ๑.  ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
- ค่าเช่าเต็นท์หลังใหญ่ จำนวน ๓ หลัง ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร เก้าอี้ ๑๕๐ ตัว พร้อมพัดลม ๓ ตัว
                                                                                เป็นเงิน     ๖,๐๐๐  บาท
     ๒.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงาน				                 เป็นเงิน   ๒๒,๐๐๐  บาท
     ๓.  ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไฟแสงสว่างบนเวทีและบริเวณจัดกิจกรรม เป็นเงิน     ๓,๐๐๐  บาท 
  ๔.  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม				       เป็นเงิน   ๒๒,๐๐๐  บาท    
  ๕.  ค่าสมนาคุณวิทยากร  						       เป็นเงิน     ๗,๐๐๐  บาท
  
                                                        รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๖๐,๐๐๐ บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-)

หมายเหตุ  สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ















                                               











กำหนดการ
โครงการแบ่งฝันปันศิลป์ (ค่ายศิลปะ) ครั้งที่ ๗
ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๐
ณ  โรงเรียนบ้านเขาพนม    
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์   อำเภอควนขนุน   จังหวัดพัทลุง
---------------------------


	เวลา
	รายการ
	หมายเหตุ

	วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
	
	

	๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.
	รายงานตัว Pretests
	วิทยากรพี่เลี้ยง

	๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.
	ปฐมนิเทศ แนะนำตามราง ละลายพฤติกรรม
	อ.สมศักดิ์ ขาวสุด, อ.กฤษฎา หมื่นพล 

	๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.
	บรรยายพิเศษศิลปะพัฒนา EQ
	อ.เชิด ด้วงไพรี

	๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
	แบ่งกลุ่มใหญ่ ๒ กลุ่มฐานการเรียนรู้
    พักรับประทานอาหารว่าง                 
	อ.กฤษฎา หมื่นพล,วิทยากรพี่เลี้ยง 

	๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	ปฏิบัติฐานการเรียนรู้ (กลุ่มใหญ่ฐานละ ๑ ชั่วโมง)
    ฐานที่ ๑ การวาดภาพด้วย จุด
    ฐานที่ ๒ การวาดภาพด้วยสีชอล์ค
	
อ.เชิด ด้วงไพรี, วิทยากรพี่เลี้ยง
อ.สมศักดิ์ ขาวสุด, วิทยากรพี่เลี้ยง

	๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.
	พักรับประทานอาหารกลางวัน
	

	๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๒๐ น.
	แบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ ๔- ๕ คน (๑๐-๑๕ กลุ่ม)
	อ.กฤษฎา หมื่นพล,วิทยากรพี่เลี้ยง

	๑๓.๒๐ น. – ๑๔.๐๐ น.
	สาธิตการออกแบบวาดภาพขนาดใหญ่
พักรับประทานอาหารว่าง
	อ.สมศักดิ์ ขาวสุด,วิทยากรพี่เลี้ยง

	๑๔.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
	ปฏิบัติงานกลุ่ม ๓ ชั่วโมง
	วิทยากรพี่เลี้ยง กลุ่มละ ๑ คน

	๑๗.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น.
	รับประทานอาหารเย็น
	

	๑๗.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น.
	เตรียมความพร้อม
  -ซ้อมพิธีเปิด
  -ซ้อมการนำเสนอผลงาน
  -ซ้อมการแสดงกลุ่มใหญ่
	วิทยากรพี่เลี้ยง

	๑๙.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น.
	พิธีเปิดโครงการ
  -นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ กล่าวรายงาน
  -ประธานกล่าวเปิดงาน
  -ชุดการแสดงพิธีเปิดของโรงเรียนพัทลุง
	อ.สมศักดิ์ ขาวสุด,วิทยากรพี่เลี้ยง
อ.กฤษฎา หมื่นพล

	๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น.
	กิจกรรมบนเวที 
 -นำเสนอผลงานกลุ่มสลับการแสดงของสมาชิกกลุ่มใหญ่
	อ.กฤษฎา หมื่นพล
อ.สมศักดิ์ ขาวสุด,วิทยากรพี่เลี้ยง

	๒๑.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น.
	-กิจกรรมแสงเทียนแห่งสุนทรียะ

-สรุปกิจกรรม สวดมนต์ นอน
	อ.สมศักดิ์ ขาวสุด, อ.กฤษฎา หมื่นพลวิทยากรพี่เลี้ยง
อ.สมศักดิ์ ขาวสุด,อ.กฤษฎา หมื่นพล อ.เชิด ด้วงไพรี












-๒-


	เวลา
	รายการ
	หมายเหตุ

	วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
	
	

	๐๕.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น.
	ตื่นนอน กายบริหาร 
	วิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม

	๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น.
	รับประทานอาหารเช้า
	

	๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.
	กิจกรรมนันทนาการ 
	อ.กฤษฎา หมื่นพล,วิทยากรพี่เลี้ยง

	๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
	บรรยายการวาดภาพสีน้ำ
สาธิตเทคนิคการวาดภาพสีน้ำ
ฝึกปฏิบัติวาดภาพสีน้ำตามใบงาน
	อ.เชิด ด้วงไพรี
อ.สมศักดิ์ ขาวสุด
วิทยากรพี่เลี้ยง

	๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	นวัตกรรมทดสอบสมองด้วยสมอง
รับประทานอาหารว่าง
	อ.เชิด ด้วงไพรี

	๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.
	พักรับประทานอาหารกลางวัน Post tests
	

	๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.
	ตัวแทนกลุ่มสรุป ซ้อมรับเกียรติบัตร ประเมินความพึงพอใจ
พักรับประทานอาหารว่าง
	อ.สมศักดิ์ ขาวสุด
วิทยากรพี่เลี้ยง

	๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
	พิธีปิด รายงานสรุปกิจกรรม ประธานมอบเกียรติบัตร
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
	อ.สมศักดิ์ ขาวสุด
วิทยากรพี่เลี้ยง 





* กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม










































































































